## 0. Schedule
PROJECT PLAN
Day | Task name | Classification | Start date | End date | Output | Note
1 | Kick off | T | 2022-11-28 | 2022-11-28
1 | Interview Question | P | 2022-11-28 | 2022-11-28
1 | Project Book Store | P | 2022-11-28 | 2022-11-28
2 | Interview Question | P | 2022-11-29 | 2022-11-29
2 | Project Book Store | P | 2022-11-29 | 2022-11-29
3 | Interview Question + Presentation | T | 2022-11-30 | 2022-11-30
3 | Project Book Store | P | 2022-11-30 | 2022-11-30
4 | Interview Question | P | 2022-12-01 | 2022-12-01
4 | Project Book Store | P | 2022-12-01 | 2022-12-01
5 | Interview Question | P | 2022-12-02 | 2022-12-02
5 | Project Book Store | P | 2022-12-02 | 2022-12-02
6 | Interview Question + Presentation | T | 2022-12-05 | 2022-12-05
6 | Project Book Store | P | 2022-12-05 | 2022-12-05
7 | Interview Question | P | 2022-12-06 | 2022-12-06
7 | Project Book Store | P | 2022-12-06 | 2022-12-06
8 | Interview Question | P | 2022-12-07 | 2022-12-07
8 | Project Book Store | P | 2022-12-07 | 2022-12-07
9 | Interview Question + Presentation | T | 2022-12-08 | 2022-12-08
9 | Project Book Store | P | 2022-12-08 | 2022-12-08
10 | Interview Question | P | 2022-12-09 | 2022-12-09
10 | Project Book Store | P | 2022-12-09 | 2022-12-09
11 | Interview Question | P | 2022-12-12 | 2022-12-12
11 | Project Book Store | P | 2022-12-12 | 2022-12-12
12 | Interview Question + Presentation | T | 2022-12-13 | 2022-12-13
12 | Project Book Store | P | 2022-12-13 | 2022-12-13
13 | Interview Question | P | 2022-12-14 | 2022-12-14
13 | Project Book Store | P | 2022-12-14 | 2022-12-14
14 | Interview Question | P | 2022-12-15 | 2022-12-15
14 | Project Book Store | P | 2022-12-15 | 2022-12-15
15 | Interview Question + Presentation | T | 2022-12-16 | 2022-12-16
15 | Project Book Store | P | 2022-12-16 | 2022-12-16
16 | Check Quality Sprint 2 | P | 2022-12-19 | 2022-12-19
16 | Audit Sprint 2 | P | 2022-12-19 | 2022-12-19
Formulas:
End date = [Start date]
Start date = [End date, row above]
Start date = WORKDAY([End date, row above], 1, Holiday!$B2:B22)
Note on C2: Pato: T: Lý thuyết P: Thực hành

## 1. Question
Day | Category | Total | Total Category | From | To | Date
Day 1 | 01. Java | 15 | 5 | 1 | 5 | 2022-11-28
| 02. SQL |  | 8 | 102 | 109
| 05. Algorithm |  | 2 | 261 | 262
Day 2 | 01. Java | 15 | 5 | 6 | 10 | 2022-11-29
| 02. SQL |  | 8 | 110 | 117
| 05. Algorithm |  | 2 | 263 | 264
Day 3 | 01. Java | 20 | 10 | 11 | 20 | 2022-11-30
| 02. SQL |  | 8 | 118 | 125
| 05. Algorithm |  | 2 | 265 | 266
Day 4 | 01. Java | 20 | 10 | 21 | 30 | 2022-12-01
| 02. SQL |  | 8 | 126 | 133
| 05. Algorithm |  | 2 | 267 | 268
Day 5 | 01. Java | 20 | 10 | 31 | 40 | 2022-12-02
| 02. SQL |  | 8 | 134 | 141
| 05. Algorithm |  | 2 | 269 | 270
Day 6 | 01. Java | 15 | 7 | 41 | 47 | 2022-12-05
| 02. SQL |  | 6 | 142 | 147
| 05. Algorithm |  | 2 | 271 | 272
Day 7 | 01. Java | 15 | 7 | 48 | 54 | 2022-12-06
| 02. SQL |  | 6 | 148 | 153
| 05. Algorithm |  | 2 | 273 | 274
Day 8 | 01. Java | 15 | 6 | 55 | 60 | 2022-12-07
| 02. SQL |  | 7 | 154 | 160
| 05. Algorithm |  | 2 | 275 | 276
Day 9 | 01. Java | 15 | 7 | 61 | 67 | 2022-12-08
| 03. Web |  | 6 | 161 | 166
| 05. Algorithm |  | 2 | 277 | 278
Day 10 | 01. Java | 15 | 7 | 68 | 74 | 2022-12-09
| 03. Web |  | 6 | 167 | 172
| 05. Algorithm |  | 2 | 279 | 280
Day 11 | 01. Java | 15 | 7 | 75 | 81 | 2022-12-12
| 03. Web |  | 6 | 173 | 178
| 05. Algorithm |  | 2 | 281 | 282
Day 12 | 01. Java | 15 | 7 | 82 | 88 | 2022-12-13
| 03. Web |  | 6 | 179 | 184
| 05. Algorithm |  | 2 | 283 | 284
Day 13 | 01. Java | 15 | 7 | 89 | 95 | 2022-12-14
| 03. Web |  | 6 | 185 | 190
| 05. Algorithm |  | 2 | 285 | 286
Day 14 | 01. Java | 15 | 6 | 96 | 101 | 2022-12-15
| 03. Web |  | 7 | 191 | 197
| 05. Algorithm |  | 2 | 287 | 288
Day 15 | 04. Spring | 15 | 7 | 214 | 220 | 2022-12-16
| 03. Web |  | 6 | 198 | 203
| 05. Algorithm |  | 2 | 289 | 290
Day 16 | 04. Spring | 15 | 7 | 221 | 227 | 2022-12-19
| 03. Web |  | 6 | 204 | 209
| 05. Algorithm |  | 2 | 291 | 292
Day 17 | 04. Spring | 15 | 9 | 228 | 236 | 2022-12-20
| 03. Web |  | 4 | 210 | 213
| 05. Algorithm |  | 2 | 293 | 294
Day 18 | 04. Spring | 15 | 8 | 237 | 244 | 2022-12-21
| 06. Soft Skill |  | 6 | 296 | 301
| 05. Algorithm |  | 1 | 295 | 295
Day 19 | 04. Spring | 15 | 5 | 245 | 249 | 2022-12-22
| 06. Soft Skill |  | 5 | 302 | 306
| 07. Project |  | 5 | 334 | 338
Day 20 | 04. Spring | 15 | 5 | 250 | 254 | 2022-12-23
| 06. Soft Skill |  | 5 | 307 | 311
| 07. Project |  | 5 | 339 | 343
Day 21 | 04. Spring | 15 | 5 | 255 | 259 | 2022-12-26
| 06. Soft Skill |  | 5 | 312 | 316
| 07. Project |  | 5 | 344 | 348
Day 22 | 04. Spring | 15 | 1 | 260 | 260 | 2022-12-27
| 06. Soft Skill |  | 7 | 317 | 323
| 07. Project |  | 7 | 349 | 355
Day 23 | 08. Angular | 15 | 7 | 359 | 365 | 2022-12-28
| 06. Soft Skill |  | 5 | 324 | 328
| 07. Project |  | 3 | 356 | 358
Day 24 | 08. Angular | 15 | 5 | 366 | 370 | 2022-12-29
| 06. Soft Skill |  | 5 | 329 | 333
| 09. Web Service |  | 5 | 386 | 390
Day 25 | 08. Angular | 15 | 5 | 371 | 375 | 2022-12-30
| 10. JavaScript |  | 5 | 404 | 408
| 09. Web Service |  | 5 | 391 | 395
Day 26 | 08. Angular | 15 | 5 | 376 | 380 | 2023-01-02
| 10. JavaScript |  | 5 | 409 | 413
| 09. Web Service |  | 5 | 396 | 400
Day 27 | 08. Angular | 10 | 5 | 381 | 385 | 2023-01-03
| 10. JavaScript |  | 2 | 414 | 415
| 09. Web Service |  | 3 | 401 | 403
Day 28 | 11. Other | 15 | 5 | 416 | 420 | 2023-01-04
| 12. HTML |  | 5 | 430 | 434
| 13. CSS |  | 5 | 440 | 444
Day 29 | 11. Other | 15 | 5 | 421 | 425 | 2023-01-05
| 12. HTML |  | 5 | 435 | 439
| 13. CSS |  | 5 | 445 | 449
Day 30 | 11. Other | 10 | 4 | 426 | 429 | 2023-01-06
| 14. Tester |  | 5 | 451 | 455
| 13. CSS |  | 1 | 450 | 450
Day 31 | 15. Git | 7 | 5 | 457 | 461 | 2023-01-09
| 14. Tester |  | 1 | 456 | 456
| 16. Bootstrap |  | 1 | 462 | 462

## 2. Project
Role | Day | Task | Note | Date
User | - | Xây dựng Database
| Day 1 | Xây dựng Database từ ERD (viết bằng lệnh) |  | 2022-11-28
| - | Xây dựng Prototype Tự tạo Prototype hoặc có thể tìm template mẫu free có sẵn trên Google gồm các màn hình bên dưới:
| Day 2 | 1. Đăng nhập. 2. Trang chủ (hiển thị danh sách các sách bằng card). |  | 2022-11-29
| Day 3 | 3. Màn hình chi tiết sách. 4. Màn hình giỏ hàng. |  | 2022-11-30
| - | Xây dựng project Spring Boot + Angular
| Day 4 | Chuẩn bị các dữ liệu mẫu cho tất cả các table. |  | 2022-12-01
|  | Xây dựng cấu trúc project Spring boot theo MVC. |  | 2022-12-01
|  | Xây dựng cấu trúc project Angular, thêm Prototype và liên kết các màn hình với nhau bởi Router. |  | 2022-12-01
| - | Xây dựng chức năng Login và phân quyền
| Day 5 | Lấy và chạy demo về máy để đọc hiểu. Tham khảo link bên phải. | https://www.javainuse.com/spring/ang7-jwt | 2022-12-02
| Day 6 | Tạo chức năng Login, logout - BE bởi JWT. |  | 2022-12-05
| Day 7 | Phân quyền gồm 2 role admin/user. |  | 2022-12-06
| - | Xây dựng chức năng Tìm kiếm
| Day 8 | Tạo trang chủ hiển thị danh sách toàn bộ các sách (trang này sẽ hiển thị cho người dùng, nên cần sử dụng card giống ở bootstrap). Và sắp xếp theo sách mới nhất. Mỗi sách sẽ có button Thêm vào giỏ hàng + số lượng. |  | 2022-12-07
| Day 9 | Tạo chức năng tìm kiếm sách, sắp xếp theo sách mới nhất. |  | 2022-12-08
| - | Xây dựng chức năng giỏ hàng và thanh toán bằng Paypal
| Day 10 | Thêm được sách vào giỏ hàng. Show được toàn bộ sách ở màn hình Giỏ hàng. |  | 2022-12-09
| Day 11 | Lấy và chạy demo về máy để đọc hiểu. Tham khảo link bên phải. | https://www.youtube.com/watch?v=d-X18VdLfCA | 2022-12-12
| Day 12 | Xây dựng tính năng thanh toán trực tuyến bằng Paypal theo flow: Giỏ hàng -> Xác nhận thanh toán (sẽ hiển thị Paypal và thông báo thành công) |  | 2022-12-13
| - | Xây dựng chức năng xem chi tiết sách
| Day 13 | Khi click vào sách bất kì ở Trang chủ, sẽ dẫn đến màn hình chi tiết. Và hiển thị toàn bộ thông tin sách, cùng với button Thêm vào giỏ hàng + Số lượng. |  | 2022-12-14
| Day 14 | Xây dựng chức năng xem lịch sử đặt hàng |  | 2022-12-15
| Day 15 | Xem thông tin cá nhân |  | 2022-12-16
Check Quality lần 1 |  |  |  | 2022-12-19
Admin | - | Hoàn thành các chức năng quản lý sách
| Day 1 | Danh sách sách (chính là màn hình trang chủ): Khi đăng nhập bởi quyền admin, thì ở mỗi cuốn sách sẽ có thêm 2 button Sửa và Xoá. Ngoài ra còn có 1 button Thêm sách (tự thiết kế và xác định vị trí sao cho thuận tiện với người dùng) |  | 2022-06-21
| Day 2 | Sửa thông tin sách |  | 2022-06-22
| Day 3 | Xoá sách Lưu ý: Hiển thị modal để confirm cho việc xoá. |  | 2022-06-23
| - | Hoàn thành các chức năng báo cáo, thống kê
| Day 4 | 1. Thống kê top 10 cuốn sách bán chạy nhất trong tuần, tháng, năm (Sử dụng sơ đồ cột) |  | 2022-06-24
| Day 5 | 2. Thống kê top 10 khách hàng mua nhiều sách nhất |  | 2022-06-27
Check Quality lần 2 |  |  |  | 2022-06-28
Extra |  | Chức năng login thông qua tài khoản Facebook hoặc Gmail.
Chức năng chat.
Chức năng gợi ý các cuốn sách cùng tác giả.
Chức năng gửi mail sau khi người dùng thanh toán thành công.
Formulas:
Date = WORKDAY([Date, row above], 1, Holiday!$B2:B22)
Date = [Date, row above]

## 3. Presentation
PRESENTATION
1. Số trang
Slide: Từ 5 - 6 trang, ngoại trừ các trang bìa như giới thiệu, Q&A, kết thúc…
2. Chủ đề
Refer topic-presentation
3. Nội dung
Cần đảm bảo các tiêu chí như bên dưới
| # | Lý thuyết | Thuật toán | OCA | Project
| 1 | Mục đích & Ý nghĩa | Ý tưởng bằng sơ đồ hoặc hình vẽ | Show bài quiz 1 - 2' | Show nội dung các task của 2 ngày trước đó
| 2 | Có lưu ý gì đặc biệt không? | Demo | Demo | Demo
| 3 | Demo |  | Vì sao các câu còn lại sai? | Flow
| 4 | Nhận xét + Q&A
3. Cách thuyết trình
Instructor/Tutor sẽ gọi bất kì 1 bạn trong nhóm để trình bày.

## topic-presentation
# | 1. Lý thuyết | Team | # | 2. Thuật toán | Team | 3. OCA | Team | 4. Project | Team
Java | Tính kế thừa |  | 1 | Cho 1 chuỗi, lấy ra số lần xuất hiện của các ký tự có trong chuỗi. Ví dụ: "aabacsdc" : 3a,1b,2c,1d,1s |  | 1 |  | 1
| Tính đóng gói |  | 2 | Đổi 1 số từ hệ thập phân sang hệ bát phân. |  | 2 |  | 2
| Tính đa hình |  | 3 | Cho một mảng số nguyên và một số nguyên N bất kỳ, output : vị trí của 2 số bất kỳ trong mảng có tổng bằng N. |  | 3 |  | 3
| Tính trừu tượng |  | 4 | Cho chuỗi string và sắp xếp chuỗi theo tăng dần. |  | 4 |  | 4
| StringBuilder, StringBuffer, String |  | 5 | Cho hai mảng số nguyên. tìm những số trùng nhau. |  | 5 |  | 5
| static |  | 6 | Cho 1 số nhập từ bàn phím, in ra số ngược lại (chỉ xử lý số, không sử dụng chuỗi hoặc mảng ). VD: nhập vào 1523 kết quả là 3251. |  | 6 |  | 6
| Collection |  | 7 | Cho 1 mảng số. Tìm số lớn thứ 2 trong mảng. |  | 7 |  | 7
| Class & Object |  | 8 | Các thuật toán sắp xếp. |  | 8 |  | 8
| Phân biệt Java 7 và Java 8 |  | 9 | Thuật toán loại bỏ giá trị trùng lặp trong 1 mảng. |  | 9 |  | 9
SQL | Transaction |  | 10 | Thuật toán về lấy các giá trị không trùng lặp. |  | 10 |  | 10
| Phân biệt WHERE và HAVING |  | 11 | Swap 2 số a - b (không dùng biến tạm, không tạo biến mới, không dùng phương thức có sẵn). |  | 11 |  | 11
| Phân biệt DELETE và TRUNCATE |  |  |  |  | 12 |  | 12
| Các loại JOIN |  |  |  |  | 13 |  | 13
| Các mối quan hệ |  |  |  |  | 14 |  | 14
| INDEX |  |  |  |  | 15 |  | 15
Phân biệt Trigger, SP, Function
Web | Session & Cookie
MVC
Luồng đi JWT giữa Spring và Angular
Spring | DI
Chức năng của Entity, Repository, Service, Controller
Web Service | API
Các loại method? Search dùng phương thức gì? Search theo post có được không?
JavaScript | JQuery & Ajax
Đồng bộ & Bất đồng bộ
HTML | GET & POST

## OCA_2
1
2

## OCA_6
1
2

## OCA_9
1
2

## OCA_14
1
2

## Holiday
No | Date | Description
1 | 2022-01-01 | Tết tây
2 | 2022-01-03 | nghỉ bù tết tây
5 | 2022-01-27 | tết âm
6 | 2022-01-28 | tết âm
7 | 2022-01-29 | tết âm
8 | 2022-01-30 | tết âm
9 | 2022-01-31 | tết âm
10 | 2022-02-01 | tết âm
11 | 2022-02-02 | tết âm
12 | 2022-02-03 | tết âm
13 | 2022-02-04 | tết âm
14 | 2022-02-05 | tết âm
15 | 2022-02-06 | tết âm
16 | 2022-02-07 | tết âm
17 | 2022-02-08 | tết âm
18 | 2022-02-09 | tết âm
19 | 2022-02-10 | tết âm
20 | 2022-04-10 | Giỗ tổ (nghỉ bù)
21 | 2022-04-30 | Giải phóng Sài gòn
22 | 2022-05-01 | QTLD
23 | 2022-09-02 | QK